"СОГЛАСОВАНО"

Глава администрации Гатчинского муниципального района _____________Е.В.Любушкина "_20__"_06_2013 г. № 2231

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В ГАТЧИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

- I. Изменения в дошкольном образовании,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

получение субсидий из федерального бюджета Российской Федерации на софинансирование реализации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

разработку и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- 3. Основные количественные характеристики системы

дошкольного образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 года до 7 лет | тыс. человек | 14,864 | 15,114 | 15,484 | 16,083 | 16,225 | 15,894 | 15,726 |
| Охват детей программами дошкольного образования (с корректировкой на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся по программе общеобразовательной школы) | Процентов | 61,8 | 65,21 | 66,38 | 71,74 | 73,79 | 75,65 | 77,3 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 10,438 | 11,351 | 11,740 | 12,994 | 13,467 | 13,544 | 13,699 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | 6,359 | 6,744 | 3,584 | 2,729 | 2,449 | 0,326 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего | человек | 790 | 2181 | 1420 | 2140 | 1150 | 1101 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | человек | 630 | 580 | 700 | 210 | 220 | 326 | 0 |
| За счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего Из них: | человек | 160 | 1671 | 820 | 1930 | 930 | 775 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек |  |  | 280 | 1190 | 155 |  | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | человек | 160 | 720 |  |  |  |  | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек |  | 120 | 100 |  |  |  | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение структуры приема (перепрофилирование ясельных групп) | человек |  | 390 |  |  |  |  | 0 |
| За счет уплотнения групп (сверхнаполняемость) | человек |  | 441 | 440 | 740 | 775 | 775 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 2,5 | 2,67 | 2,85 | 3,1 | 3,2 | 3,31 | 3,36 |
| в том числе педагогические работники | тыс. человек | 1,076 | 1,162 | 1,187 | 1,3 | 1,37 | 1,38 | 1,4 |
| Число воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели повышения эффективности и качества услуг / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в детские дошкольные организации |  |  |  |
| - Получение субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2018 годы |  |
| - Разработка и внесение изменений в региональные программы (проекты) развития дошкольного образования. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 год | Внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2010 № 365 «О долгосрочной целевой программе «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области» на 2011-2013 годы» |
| - При выделении средств федерального бюджета на предоставление субсидий Ленинградской области на софинансирование реализации программы (проектов) развития дошкольного образования Ленинградская область подписывает соглашение с Минобрнауки России | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 год | Подписание соглашения с Министерством образования и науки РФ на предоставление субсидии на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |
| - Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации Ленинградской областью программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашением | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2018 годы | Выполнение показателей развития дошкольного образования в рамках реализации соглашения с Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |
| - Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | Комитет по строительству Ленинградской области Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2014 годы | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 2.1. Разработка современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | Комитет по строительству Ленинградской области | 2013 – 2014 годы | Наличие разработанных современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения |
| 2.2. Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций, возврат и реконструкцию ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в Ленинградской области с высоким уровнем дефицита мест | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2014 годы | Предоставление возможности получения дошкольного образования всем детям от 3 до 7 лет |
| 2.3. Разработка поэтапного плана строительства новых зданий детских садов | Комитет по строительству Ленинградской области | 2013 – 2015 годы | Наличие поэтапного плана строительства новых детских садов |
| 2.4. Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в Гатчинском муниципальном районе | Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 - 2015 годы |  |
| 2.5. Передача и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций в Гатчинском муниципальном районе | Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 - 2015 годы | Предоставление возможности получения дошкольного образования всем детям от 3 до 7 лет |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования. |
| 3.1. Обновление нормативно – правовой базы дошкольных образовательных организаций на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования. | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2013 – 2015 годы | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования. |
| 3.2. Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2014 – 2018 годы | Обеспечение минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. |
| 3.3. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2014 – 2018 годы |  |
| 3.4. Организация дополнительных мест в функционирующих зданиях дошкольных образовательных организаций | Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 – 2017 годы |  |
| 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 – 2014 годы | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования |
| 4.1. Формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 год | Постановление Правительства Ленинградской области «Об утверждении Порядка расчета нормативов на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы» |
| 4.2. Принятие Закона субъекта Российской Федерации «Об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования». | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014 год | Закон области, утверждающий значение финансового норматива на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 4.3. Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 год | Методические рекомендации для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру |
| 4.4. Разработка нормативно – правовых актов органов местного самоуправления закрепляющий нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям Ленинградской области и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 год | Муниципальные правовые акты, закрепляющие нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) |
| 4.5. Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помещения на специальных условиях, предоставление стартового капитала. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2014 годы | Нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление субсидии на оказание услуг по дошкольному образованию всем негосударственным образовательным организациям дошкольного образования |
| 4.6. Разработка нормативно – правовых актов субъекта Российской Федерации на основании Федерального закона от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ, позволяющих получать субсидии, на оказание услуг по дошкольному образованию всем негосударственным образовательным организациям дошкольного образования, негосударственным организациям общего образования. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2014 годы | Муниципальные правовые акты, закрепляющие меры поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 5.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Администрация Гатчинского муниципального района | 2014- 2016 годы | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования |
| 5.1 Разработка и утверждение нормативно – правовых актов Ленинградской области, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 год | Нормативный правовой акт, обеспечивающий введение и реализацию ФГОС дошкольного образования |
| 5.2. Закрепление в региональном нормативном акте плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 год | Закон области, утверждающий значение финансового норматива на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования с учетом реализации ФГОС |
| 5.3. Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 год | Наличие в дошкольных образовательных организациях образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| 5.4. Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014- 2016 годы |  |
| 5.5. Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014- 2016 годы |  |
| 5.6. Среднее количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком по болезни по отношению к предыдущему году | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2014-2016 гг. | Показатель заболеваемости текущего года равен или ниже показателя предыдущего года |
| 5.7. Наполняемость дошкольных групп образовательных учреждений, предоставляющих общедоступное бесплатное дошкольное образование на территории муниципального района | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2014-2016 гг. | Приведение в соответствие с требованиями санитарных норм |
| 5.8. Доля вакантных должностей | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2014-2016 гг. | Отсутствие вакансий, 100% укомплектованность кадрами |
| 5.9. Динамика изменения среднемесячной заработной платы педагогических работников | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2014-2016 гг. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников не ниже среднемесячной заработной платы в регионе |
| 5.10.Динамика изменения среднемесячной заработной платы воспитателей | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2014-2016 гг. | Положительная |
| 5.11. Динамика изменения среднемесячной заработной платы младших воспитателей (помощников воспитателей) | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2014-2016 гг. | Положительная |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области ГБОУ СПО Гатчинский ПК ГАОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина ГАОУ ДПО ЛОИРО Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 6.1. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования. | ГАОУ ДПО ЛОИРО ГАОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина | 2013 – 2018 годы |  |
| 6.1.1. Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Администрация Гатчинского муниципального района |  | Разработанные должностные инструкции педагогических работников дошкольных образовательных организаций, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование самостоятельности, инициативности и ответственности дошкольников |
| 6.1.2.Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования образовательных организаций. | ГАОУ ДПО ЛОИРО ГАОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина |  | Реализованы программы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования |
| 6.1.3. Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | ГАОУ ДПО ЛОИРО ГАОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина |  | Реализованы программы повышения квалификации и переподготовки руководящих работников дошкольного образования |
| 6.1.4. Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных организаций | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Администрация Гатчинского муниципального района |  | Реализована персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 год |  |
| 7.1. Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования. | ГАОУ ДПО ЛОИРО ГАОУ ВПО ЛГУ им. Администрация Гатчинского муниципального района А.С. Пушкина ГБОУ СПО Гатчинский ПК |  | Число государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования Ленинградской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 7.2. Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 год |  |
| 7.3. Разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 год | Методические рекомендации по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений с учетом оценки качества образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях |
| 7.4. Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 год | Методические рекомендации для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников |
| 7.5. Разработка порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Комитет общего и профессионального образования Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 2013 год | Методические рекомендации по порядку формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 – 2014 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона |
| 8.1. Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). |  |  | Методические рекомендации по требованиям к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). |
| 8.2. Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций. |  |  | Методические рекомендации по моделям реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций. |
| 8.3. Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 год |  |
| 8.4.Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Корректировка консолидированного бюджета области |
| 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области ГАОУ ДПО ЛОИРО Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Ленинградской области |
| 9.1. Разработка методических рекомендаций Ленинградской области по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области ГАОУ ДПО ЛОИРО Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 – 2014 годы | Методические рекомендации Ленинградской области по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения. |
| 9.2. Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции. | Администрация Гатчинского муниципального района | 2013 – 2014 годы | Методические рекомендации для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции. |
| 9.3. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2018 годы | Введение эффективного контракта в дошкольных образовательных учреждениях |
| 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 10.1. Организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2018 годы | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |
| 10.2. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2015 и 2017 годы | Аналитический отчет региона о внедрении эффективного контракта и его влияния на качество образовательных услуг |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Показатели повышения эффективности и качества услуг | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85 | 93 | 94 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, в общей численности воспитанников, дошкольных образовательных организаций | процентов | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| Число государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования Ленинградской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех образовательных организациях дошкольного образования детей внедрена система оценки деятельности |
| Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного | процентов | 89,8 | 90,0 | 95,0 | 96,0 | 99,0 | 100 | Все педагогические работники дошкольного образования имеют педагогическое образование или прошли повышение квалификации по данному направлению |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Ленинградской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Ленинградской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

- II. Изменения в общем образовании, направленные

на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Гатчинского муниципального района Ленинградской области новых образовательных результатов:

введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации школьников;

методическое сопровождение разработки (корректировки) основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

разработка программам подготовки и переподготовки современных педагогических кадров в Гатчинском муниципальном образовании, конкретной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

корректировка и реализация муниципальной и школьной системы оценки качества общего образования;

разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании:

разработка, апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций  общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты:

Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

обеспечение обучения школьников по новым ФГОС (в соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации 07.09.2010 №1507-р);

повышение качества подготовки школьников: снижение доли обучающихся, оставленных на повторный курс обучения, увеличение численности детей, повышение среднего балла по обязательным предметам на государственной (итоговой) аттестации - ЕГЭ и Г(И)А.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

поддержка организаций общего образования, работающих в сложных социальных условиях.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании:

обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | человек | 20316 | 20296 | 20552 | 20913 | 21370 | 21912 | 22256 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 16106 | 16350 | 16482 | 16766 | 16986 | 17150 | 17342 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на одного учителя | человек | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,5 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процент | 32,9 | 41,2 | 50 | 56 | 67 | 78 | 90 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере общего  образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели повышения эффективности и качества услуг / результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 2013 – 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  |
| 1.1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: | Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |  |
| 1.1.1. начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса. | Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Комитет образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных | 2013 – 2014 годы | удельный вес численности обучающихся начального общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |  |
| 1.1.2. основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса. | Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Комитет образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2015 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся основного общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |  |
| 2. Проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, ГАОУ ДПО ЛОИРО Органы местного самоуправления Ленинградской области | 2013 – 2018 годы | Организована работа по мониторингу уровня подготовку и социализации школьников |  |
| 2.1. Участие в пилотной апробации мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, | 2013 год | Направление предложений в Минобнауки РФ для мониторинга. |  |
| 2.3.Проведение сбора и обработки данных мониторинга | ГАОУ ДПО ЛОИРО | 2015 – 2018 годы | Организованные центры мониторинга |  |
| 3. Формирование основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | ГООУ ДПО ЛОИРО | 2014 год | Формирование и направление в Минобрнауки РФ по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |  |
| 3.1. Участие в сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. | Комитет образования, методический отдел | 2014 год | Участие в сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников |  |
| 3.2. Участие в апробации разработанных рекомендаций в форматах: -повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; -сбора и распространения лучших педагогических практик; -формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений, и т.д. | Общеобразовательные учреждения | 2014 год | Удельный вес численности участников, занятых в апробации разработанных рекомендаций по их реализации |  |
| 4. Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров: | Комитет образования, общеобразовательные учреждения | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на получение педагогического образования; Удельный вес педагогических работников, обучающихся по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |  |
| 4.1. Разработка и принятие муниципальной программы подготовки и переподготовки педагогических кадров в соответствии с региональной программой | Комитет образования Ленинградской области | 2013 – 2014 годы | Муниципальная программа подготовки и переподготовки педагогических кадров |  |
| 4.2. Реализации муниципальной программы подготовки и переподготовки педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров. | Комитет образования Ленинградской области, методический отдел, общеобразовательные организации | 2017 – 2018 годы | Повышение престижа педагогической профессии, уровня профессиональной компетентности педагогических работников |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. Система оценки качества общего образования: | Комитет образования | 2013 год | Количество общеобразовательных организаций, в которых оценка их деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций . |  |
| 5.1. Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области ГАОУ ДПО ЛОИРО | 2013 год | Утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования |  |
| 5.2. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области ГАОУ ДПО ЛОИРО | 2013 год | Утверждение показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников в новой редакции. |  |
| 6.Разработка и реализация проекта муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: | Комитет образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 – 2015 годы | Наличие проекта муниципальной целевой «Развитие системы образования на 2012-2015 гг.» поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  |
| 6.1. Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами муниципального образования | Комитет образования. Методический отдел | 2013 – 2014 годы | Аналитические материалы по мониторингу результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами муниципального образования |  |
| 6.2. Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложенных социальных условиях (введение кластерной системы анализа) | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2014 годы | Нормативно-правовой акт по утверждению механизма поддержки школ, работающих в сложенных социальных условиях |  |
| 6.3. Разработка и пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. | ГАОУ ДПО ЛОИРО | 2013 – 2014 годы | Методические рекомендации по механизмам поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. |  |
| 6.4. Разработка и реализация проекта муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях в соответствии с региональной программой: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования; поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях; создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. | Комитет образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 – 2015 годы | Наличие проекта поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, корректировка муниципальной целевой «Развитие системы образования на 2012-2015 гг.» |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Комитет образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |
| 7.1. Разработка муниципальных моделей эффективного контракта в общем образовании | Комитет образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 год | Реализация рекомендации «эффективного контракта» в организациях общего образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций. |  |
| 7.2. Участие в апробации моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом методических рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки России: - формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик; | Комитет образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 год |  |  |
| 7.3. Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | Комитет образования с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013 год | Введение эффективного контракта в общем образовании |  |
| 7.4. Планирование дополнительных расходов муниципальных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области Комитет образования | 2013 – 2018 годы | Корректировка консолидированного бюджета |  |
| 7.5. Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. | Общеобразовательные организации | 2014 год | Изменения, внесенные в нормативные акты общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. |  |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: |  | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ленинградской области Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Заключены трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |  |
| 8.1. Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования. | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2013 год |  |  |
| 8.2. Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной муниципальными нормативными актами типовой формой договора |  | 2013 – 2018 годы |  |  |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2013 – 2018 годы |  |  |
| 9.1. Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |  | 2013 – 2018 годы | Ежеквартальное проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия (изменения в законодательстве – постоянно, ежемесячно) |  |
| 9.2. Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик |  | 2015 и 2017 годы | Аналитический отчет комитета образования о внедрении эффективного контракта и его влияния на качество образовательных услуг |  |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере общего образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Показатели повышения эффективности и качества услуг | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ |  | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена. Показатели по результатам ЕГЭ – на уровне региональных. |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых оценка их деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех общеобразовательных организациях оценка их деятельности, деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ленинградской области |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по Ленинградской области |

- III. Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления:

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей, включающего:

разработку и реализацию долгосрочной целевой программы развития образования, включающей программу развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

организацию опытно-экспериментальной деятельности по апробации и внедрению современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению на основе Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Не менее  75 процентов детей от 5 до 18 лет (к 2019 г.) будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе не менее 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими  работниками.

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Ленинградской области.

- 3. Основные количественные характеристики системы

дополнительного образования детей

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи человек 5 - 18 лет | тыс. человек | 24,1 | 24,3 | 24,4 | 24,9 | 25,2 | 25,7 | 26,0 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 63,3% | 63,3% | 63,5% | 67,1% | 69,0% | 71,9% | 75% |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 424 | 452 | 466 | 478 | 483 | 486 | 490 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели повышения эффективности и качества услуг / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| - Разработка и реализация проекта муниципальной программы развития дополнительного образования детей: | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2013-2018 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 6 - 18 лет (далее - охват детей в возрасте 6 - 18 лет программами дополнительного образования) Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| - Реализация муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Гатчинского муниципального района на 2012-2015 гг.» | Комитет образования | 2013-2015 годы | Реализация мероприятий программы «Развитие системы образования Гатчинского муниципального района на 2012-2015 гг.» |
| - Разработка проекта муниципальной целевой программы развития образования на 2015 и последующие годы, включающую подпрограмму «развитие дополнительного образования детей» | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2014 год | - Разработка и реализация региональной программы развития образования на 2015 и последующие годы, с учетом подпрограммы «развитие дополнительного образования детей», предусматривающие мероприятия по: - формированию государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; - формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей; обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; - обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; -развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; - информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей. |
| - Участие в организации мониторинга и предоставление информации о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей | Комитет образования с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей и общеобразовательных организаций | 2014 – 2018 годы | Обобщение информации по итогам мониторинга реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей |
| - Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2013 – 2015 годы | Охват детей в возрасте 6 - 18 лет программами дополнительного образования |
| - Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов). | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2013 – 2015 годы | Обновление документов, регулирующих требования к условиям организации образовательного процесса. |
| - Мероприятия по созданию условий развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления | Администрация Гатчинского муниципального района | 2015 год | Нормативные акты администрации Гатчинского муниципального района |
| - Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей и т.д. | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2013 – 2017 годы | Охват детей в возрасте 6 - 18 лет программами дополнительного образования |
| - Организация опытно-экспериментальной работы по апробации современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2013 – 2015 годы | Аналитические материалы по результатам опытно-экспериментальной работы по апробации современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей |
| - Внедрение современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2015 – 2017 годы | Анализ эффективности внедрения современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей |
| - Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2014 – 2015 годы | Число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| - Апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района совместно с организациями дополнительного образования детей | 2014 – 2015 годы |  |
| - Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2013 год | Число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| - Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  |  |  |
| Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | Комитет образования Гатчинского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2013 год | Более 35 % |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| - Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Комитет образования, образовательные организации Гатчинского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 6.1. Реализация региональной Концепции выявления и развития талантливых детей | Комитет образования, образовательные организации Гатчинского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Банк данных выявленных талантливых детей |
| 6.2. Реализация региональной ведомственной целевой программы «Создание инновационной образовательной инфраструктуры для работы с одаренными детьми в Ленинградской области на 2012-2014 годы» | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2013 – 2014 годы | Создание муниципальной инфраструктуры для работы с одаренными детьми |
| 6.3.Организация деятельности центра по организации работы с одаренными учащимися | Комитет образования Гатчинского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Создание центра по организации работы с одаренными детьми |
| 6.4. Активизация деятельности образовательных организаций по расширению участия школьников в олимпиадном движении | Комитет образования Гатчинского муниципального района, образовательные организации | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
| - Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
| - Разработка и апробация моделей эффективного контракта в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2013 год | Наличие моделей эффективного контракта в образовательных организациях дополнительного образования детей |
| - Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2013 год | Введение эффективного контракта в образовательных организациях дополнительного образования детей |
| - Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Администрация Гатчинского муниципального района, Комитет образования | 2013 – 2018 годы | Корректировка консолидированного бюджета области |
| - Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей |
| - Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2013 – 2018 годы |  |
| - Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |  | 2013 – 2018 годы | Нормативные актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией |
| - Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  | 2013 – 2018 годы | Заключение эффективных контрактов с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |
| - Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности |
| - Разработка программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, ГАОУ ДПО ЛОИРО | 2013 год | Удельный вес численности менеджеров образовательных организаций дополнительного образования детей к общему количеству педагогов дополнительного образования детей |
| - Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  | 2014 – 2018 годы | удельный вес численности современных менеджеров организаций дополнительного образования детей к общему количеству педагогов дополнительного образования детей |
| - Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных организациях дополнительного образования детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет образования совместно с отделом культуры, отделом по физической культуре, спорту и туризму и по молодежной политике Гатчинского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Проведенная разъяснительная работа в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, семинары |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Показатели повышения эффективности и качества услуг | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 -18 лет) | процентов | 63,3% | 63,5% | 67,1% | 69,0% | 71,9% | 75% | Не менее 70 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 34,8 | 38,1% | 40,2% | 42,7% | 44,4% | 46,4% | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности | процентов | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | Увеличится доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности |
| Число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей оценка их деятельности, деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ленинградской области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Ленинградской области |

- Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты» Гатчинского муниципального района, млн. руб.

| Наименование мероприятий | 2013 год * |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год*** | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет Ленинградской области | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Ленинградской области | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Ленинградской области | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в детские дошкольные организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Получение субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Разработка и внесение изменений в региональные программы (проекты) развития дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. При выделении средств федерального бюджета на предоставление субсидий Ленинградской области на софинансирование реализации программы (проектов) развития дошкольного образования Ленинградская область подписывает соглашение с Минобрнауки России | 38 000,0 т.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Условиями предоставления субсидии являются: а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации; б) наличие в субъекте Российской Федерации утвержденного комплекса мероприятий, обеспечивающего достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающего в том числе: приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях; создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использования их помещений; возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению; реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций; строительство зданий дошкольных образовательных организаций; приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования; поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования; развитие иных форм предоставления дошкольного образования; в) обеспечение соответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашением между Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии (далее - соглашение); г) наличие в субъекте Российской Федерации планов по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, предусматривающих опережающую подготовку педагогических кадров для работы на создаваемых местах в дошкольных образовательных организациях, а также повышение квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, и их реализация; д) выполнение субъектом Российской Федерации комплекса мероприятий в части показателей, характеризующих развитие дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации Ленинградской областью программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | 85,0 | - | - | 1218,9 | - | - | 158,8 | - | - | - | - | - |
| 2.1. Разработка современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций, возврат и реконструкцию ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в Ленинградской области с высоким уровнем дефицита мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Разработка поэтапного плана строительства новых зданий детских садов, модульных и быстровозводимых зданий. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в Муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области с высоким уровнем дефицита мест | 85,0 | - | - | 1218,9 | - | - | 158,8 | - | - | - | - | - |
| 2.5. Передача и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций в Муниципальный районах (городском округе) Ленинградской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | 16,6 | - | 60,1 | 17,4 | - | 49,9 | 18,3 | - | 37,8 | 59,2 | 65,6 | - |
| 3.1. Обновление нормативно – правовой базы Ленинградской области на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. Организация дополнительных мест в функционирующих зданиях дошкольных образовательных организаций | 16,6 | - | 60,1 | 17,4 | - | 49,9 | 18,3 | - | 37,8 | 59,2 | 65,6 | - |
| 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. Формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Принятие Закона субъекта Российской Федерации «Об утверждении значений финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования». | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Разработка нормативно – правовых актов органов местного самоуправления закрепляющий нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям Ленинградской области и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помещения на специальных условиях, предоставление стартового капитала. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. Разработка нормативно – правовых актов субъекта Российской Федерации на основании Федерального закона от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ, позволяющих получать субсидии, на оказание услуг по дошкольному образованию всем негосударственным образовательным организациям дошкольного образования, негосударственным организациям общего образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 Разработка и утверждение нормативно – правовых актов Ленинградской области, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Закрепление в региональном нормативном акте плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. Разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1. Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2.Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования образовательных организаций. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3. Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.4. Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. Разработка методических рекомендаций по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5. Разработка порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | - | - | 9,0 | - | - | 9,5 | - | - | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 12,0 |
| 8.1. Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4.Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | - | - | 9,0 | - | - | 9,5 | - | - | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 12,0 |
| 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. Разработка методических рекомендаций Ленинградской области по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1. Организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 139,6 | - | 69,1 | 1236,3 | - | 59,4 | 177,1 | - | 47,9 | 69,9 | 77,0 | 12,0 |
| Общее образование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Достижение новых качественных образовательных результатов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | 22,0 | - | - | 23,7 | - | - | 25,6 | - | - | 28,11 | 30,9 | 34,0 |
| 1.1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: | 22,0 | - | - | 23,7 | - | - | 25,6 | - | - | 28,11 | 30,9 | 34,0 |
| 1.1.1. начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса; - развитие сети стажировочных площадок) | 16,5 | - | - | 17,8 | - | - | 19,2 | - | - | 21,1 | 23,2 | 25,5 |
| 1.1.2. основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса; - развитие сети стажировочных площадок) | 5,5 | - | - | 5,9 | - | - | 6,4 | - | - | 7,0 | 7,7 | 8,5 |
| 2. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.Подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Участие в пилотной апробации (в т.ч. формирование центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, внесение предложений по оптимизации системы мониторинга). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.Формирование центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -повышения квалификации педагогических работников; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -сбора и распространения лучших педагогических практик; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений, и т.д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.1. Разработка и принятие региональной программы подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров во взаимоувязке с федеральной программой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - меры социальной поддержки молодых педагогов; | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| - развитие системы наставничества; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение доступности качественного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложенных социальных условиях (введение кластерной системы анализа) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. Разработка и пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. Разработка и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающая: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании государственного (муниципального) задания, оценке качества образования; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений школ, работающих в сложных социальных условиях; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в общем образовании | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. Разработка и апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 97 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5. Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. Разработка и принятие региональных (муниципальных) нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 22,5 | - | - | 24,2 | - | - | 26,1 | - | - | 28,6 | 31,4 | 34,5 |
| Дополнительное образование детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Разработка и реализация региональной программы развития дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» долгосрочной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011 – 2015 годы» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Разработка и реализация региональной программы развития образования на 2015 и последующие годы, включающую подпрограмму «развитие дополнительного образования детей», предусматривающие мероприятия по: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - формированию государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Организация мониторинга и предоставление информации Минобрнауки России о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Мероприятия по созданию условий для развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей и т.д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Организация опытно-экспериментальной работы по апробации современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Внедрение современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. Реализация региональной Концепции выявления и развития талантливых детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Реализация ведомственной целевой программы «Создание инновационной образовательной инфраструктуры для работы с одаренными детьми в Ленинградской области на 2012-2014 годы» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3.Организация деятельности центров по организации работы с одаренными учащимися | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. Реализация плана мероприятий по расширению олимпиадного движения в Ленинградской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. Разработка программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |